## Sheet1
| Code client | Nom du client | Code client secondaire | Nom du client secondaire | Projet | Typologie de travaux | Lotissement interne | Code site | Nom site | Adresse site | Ville site | Code postal site | ref dossier | Contact site | Consignes | Date et heure d'intervention souhaitÃ©es | Cycle du dossier | Etat du dossier | Date d'envoi au prestataire | Accord pour intervention O/N | Commentaires | Date et heure d'intervention proposï¿½es | RV validï¿½ Client O/N | Date et heure d'intervention | Intervention effectuï¿½e O/N | Travaux effectuï¿½s O/N | Site terminï¿½ O/N | Prestations | Commentaires des prestations | CRI/PV recette fourni O/N | Nom Technicien | Date et heure d'intervention souhaitées
0 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1850060 | D479362 LA JUMENT VERTE | RESIDENCE LES CLOUERES | ACIGNE | 35690 | FDJR-1850060-1 | RUBIN KARL 0660383647/0223076258 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:30:00
1 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1839327 | D472120 TOUSEG RU | 5 PL DU BOURG | TREVENEUC | 22410 | FDJR-1839327-1 | BRASSIER 0296709585/0682939391 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:30:00
2 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1750590 | D473713 LA BRASSERIE MODERNE | 180 RUE BENOITE GROULT | GUIPAVAS | 29490 | FDJR-1750590-1 | PLUSQUELLEC 0298042409/0665713071 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-21 15:00:00 | Oui | 2021-07-21 15:00:00 | [7 empty] | 2021-07-21 à 09:00:00
3 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1767241 | D474313 CHEZ BILOU | 2 AV DES ACACIAS | PARCAY SUR VIENNE | 37220 | FDJR-1767241-1 | DUFOUR 0218071457/0674677886 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-13 09:00:00 | Oui | 2021-07-13 09:00:00 | [7 empty] | 2021-07-13 à 09:00:00
4 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1785570 | D474456 LA TAVERNE | 5 AV LAENNEC | PLOUHA | 22580 | FDJR-1785570-1 | VINCENT 0789511453 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 11:00:00
5 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1765242 | D474590 LE TRISKELL | 5 PL DE L EGLISE | PLEMY | 22150 | FDJR-1765242-1 | MOULIN 0296703536/0680283779 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-12 11:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-12 à 11:00:00
6 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1839328 | D477698 L HERMINE | 23 PL DE L EGLISE | PLUMAUGAT | 22250 | FDJR-1839328-1 | CHEVAUCHERIE 0296831233/0615444883 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-26 à 13:00:00
7 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1825092 | D477775 LE CASINO | 4 RUE DE MEDREAC ST M HERVON | MONTAUBAN DE BRETAGNE | 35360 | FDJR-1825092-1 | LOUET 0299616572 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-13 15:00:00 | Oui | 2021-07-13 15:00:00 | [7 empty] | 2021-07-13 à 15:00:00
8 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1849930 | D478212 BAR DES SPORTS | 4 PL DE LA PAIX | GOUDELIN | 22290 | FDJR-1849930-1 | CARRE KARINE 0686920060 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-20 à 09:30:00
9 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1847153 | D332275 LE DIPLOMATE | 1 AV AMIRAL REVEILLERE | BREST | 29200 | FDJR-1847153-1 | BAL 0298804196/0695893545 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:00:00
10 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1761388 | D189817 LE GALION | 8 RUE JOLIOT CURIE | PLOBANNALEC LESCONIL | 29740 | FDJR-1761388-1 | VIRET 0298878510/0644010864 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-28 à 09:00:00
11 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1766085 | D474303 LE PETIT TROU | 13 GRANDE RUE | QUINTIN | 22800 | FDJR-1766085-1 | LE LEPVRIER 0296322718/0683809701 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-12 15:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-12 à 15:00:00
12 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1777910 | D153240 LA CERES | 4 PL NOTRE DAME | LANTIC | 22410 | FDJR-1777910-1 | BURLOT 0296714414/0631887570 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 15:00:00
13 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1750592 | D478158 BAR L ENTRACTE | 8 RUE PIERRE LE BALPE | ROSTRENEN | 22110 | FDJR-1750592-1 | LE CALVEZ 0296290988/0677773656 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-28 à 14:00:00
14 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1696815 | D331538 BAR TABAC LA ROCHE AU FEES | 21 RUE DES ARTISANS | ESSE | 35150 | FDJR-1696815-1 | BRARD 0299442275/0965391814 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-12 15:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-12 à 15:00:00
15 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1665725 | D443893 LE SAULNIER | 5 RUE DES PALUDIERS | SAULNIERES | 35320 | FDJR-1665725-1 | VERRON 0299446456/0614013553 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-12 13:30:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-12 à 13:30:00
16 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1329685 | D448872 ILIZ KAFE | 7 PL DE L'EGLISE | SAINTE ANNE SUR VILAINE | 35390 | FDJR-1329685-1 | BEAUJAIS 0299086580/0629958876 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-21 09:30:00 | Oui | 2021-07-21 09:30:00 | [7 empty] | 2021-07-21 à 09:30:00
17 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1519246 | D174226 BAR TABAC LES BEAUX ARTS | 14 RUE SAULNERIE | CHATEAUGIRON | 35410 | FDJR-1519246-1 | LECOMTE 0299374144/0633868350 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 13:30:00
18 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1593332 | D395756 LE SEL ANN | 6 PL DU CALVAIRE | LE SEL DE BRETAGNE | 35320 | FDJR-1593332-1 | BRISARD 0677146546/0967759943 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-12 11:00:00 | Oui | 2021-07-12 11:00:00 | [7 empty] | 2021-07-12 à 11:00:00
19 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1333121 | D417038 LA FONTAINE | 18 RUE DES 2 PUITS | LANDUJAN | 35360 | FDJR-1333121-1 | RESSE 0223434902/0777080636 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-13 13:30:00 | Oui | 2021-07-13 13:30:00 | [7 empty] | 2021-07-13 à 13:30:00
20 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1362867 | D397563 CHEZ DAN ET CHRIS | 3 PLA D'HERBAUGES | LA CHEVROLIERE | 44118 | FDJR-1362867-1 | PELOTE 0962574286/0602281264 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-22 15:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-22 à 15:00:00
21 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 708950 | D451730 LA TERRASSE | RUE DE BEL AIR | LE CELLIER | 44850 | FDJR-708950-1 | FERRAND 0240253196/0665551150 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-20 à 13:30:00
22 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 723436 | D132169 TABAC PRESSE | 2 RUE GUILLET | SAINT MARS DU DESERT | 44850 | FDJR-723436-1 | PAGEAU 0240774242/0963651537 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-20 à 11:00:00
23 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1410130 | D373810 L'AUDOMAROIS | 10 PLA DE L EGLISE | BLAIN | 44130 | FDJR-1410130-1 | LE GALL 0240790706/0665270884 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 13:30:00 | Oui | 2021-07-27 13:30:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 13:30:00
24 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 742980 | D386921 TABAC EPICERIE | 1 RTE DE CHAMBORD | MONTLIVAULT | 41350 | FDJR-742980-1 | PRINCE 0254205562/0621595194 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-21 09:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
25 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1751020 | D473204 G2C AUTO | 72 RUE NATIONALE | SAINT JEAN DE BEUGNE | 85210 | FDJR-1751020-1 | CAILLOT 0251273679/0624784369 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-22 15:00:00 | Oui | 2021-07-22 15:00:00 | [7 empty] | 2021-07-22 à 15:00:00
26 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1759909 | D474334 HALLES DIS | 4 B RUE DE CHANTONNAY | SIGOURNAIS | 85110 | FDJR-1759909-1 | MORTEAU 0251404972/0625589141 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-27 à 15:00:00
27 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1790898 | D475140 AU VIEUX FOUR DES LANDES | 11 B RUE RENE FAGOT | SAINT AVAUGOURD DES LANDES | 85540 | FDJR-1790898-1 | FERRE 0251989168/0788511556 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-13 11:00:00 | Oui | 2021-07-13 11:00:00 | [7 empty] | 2021-07-13 à 11:00:00
28 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1771999 | D475044 RESTAUROUTE | 7 RUE DU DOCTEUR LAENNEC | BELZ | 56550 | FDJR-1771999-1 | PERRIGAUD 0297553340/0665083871 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-15 09:30:00 | Oui | 2021-07-15 09:30:00 | [7 empty] | 2021-07-15 à 09:00:00
29 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1815669 | D477323 TRUC MUCH | LIEU DIT MALACHAPPE | PLUVIGNER | 56330 | FDJR-1815669-1 | LE GUILLANT 0297247201/0297766750 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:00:00
30 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1839323 | D477800 LE BAR D ETIVAL | 5 PL DE L EGLISE | ETIVAL LES LE MANS | 72700 | FDJR-1839323-1 | GLEVAR 0688629619 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-22 09:30:00 | Oui | 2021-07-22 09:30:00 | [7 empty] | 2021-07-22 à 09:30:00
31 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1771205 | D281549 BAR TABAC DE LA PAIX | 27 BD EMMANUEL SVOB | LORIENT | 56100 | FDJR-1771205-1 | PAUL 0297210676/0667129380 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-21 à 09:00:00
32 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1841334 | D316430 LE WILSON | 5 AV PRESIDENT WILSON | AURAY | 56400 | FDJR-1841334-1 | COLLET 0297243647/0960405798 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 15:30:00 | Oui | 2021-07-27 15:30:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
33 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1777723 | D478962 CAFE DE LA MAIRIE | 2 PL DE LA MAIRIE | SAINT ETIENNE DE MONTLUC | 44360 | FDJR-1777723-1 | THEBAUD 0240868071/0658812061 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 15:30:00 | Oui | 2021-07-27 15:30:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 15:30:00
34 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1759907 | D473918 LA CROIX VERTE | 1 RUE DU COMMERCE | ROCHETREJOUX | 85510 | FDJR-1759907-1 | LE HIR 0251646743/0251914969 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 11:00:00
35 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1468188 | D478713 LE CADRAN SOLAIRE BEGANNE | 2 RUE CHOUANNERIE | BEGANNE | 56350 | FDJR-1468188-1 | SANSON 0299918253/0609744987 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-12 13:00:00 | Oui | 2021-07-12 13:00:00
36 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1658558 | D325986 LE CEDRE BLEU | 2 PLA DE L EGLISE | SAINT JACUT LES PINS | 56220 | FDJR-1658558-1 | FOURNEL 0299912030 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-12 15:00:00 | Oui | 2021-07-12 15:00:00 | [7 empty] | 2021-07-12 à 15:00:00
37 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1538225 | D472976 LE LUMINOIS | 6 PLA ST LEOBIN | SAINT LUMINE DE COUTAIS | 44310 | FDJR-1538225-1 | DAMOISEAUX 0240029038/0607972474 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-22 13:30:00 | Oui | 2021-07-22 13:30:00 | [7 empty] | 2021-07-22 à 13:30:00
38 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1472638 | D132959 BAR DES SPORTS | 2 RUE DE LA MAIRIE | LANRIVOARE | 29290 | FDJR-1472638-1 | DENIEL 0298842478 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-23 à 09:30:00
39 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1710891 | D470717 LA MICH DORE | 2 RUE DES MAUGES | LA BOISSIERE DU DORE | 44430 | FDJR-1710891-1 | TAUPIN 0240337823/0680230899 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-20 15:00:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-20 à 15:00:00
40 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 627611 | D297044 LE ST DONATIEN | 140 RUE DU GL BUAT | NANTES | 44000 | FDJR-627611-1 | MORICE 0240748422/0610780238 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-15 09:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-15 à 09:30:00
41 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 623152 | D471623 LE NAJA | 2 RUE DE L'EVECHE | NANTES | 44000 | FDJR-623152-1 | CAZAUBON 0684713455 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-15 11:00:00 | Oui | 2021-07-15 11:00:00 | [7 empty] | 2021-07-15 à 11:00:00
42 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1512475 | D364615 LE BDM | 1 RUE PRESSOIR | MOUZEIL | 44850 | FDJR-1512475-1 | DAVID 0228000549/0621700450 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-20 à 09:30:00
43 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1726774 | D471886 L AUTHENTIC | 2 PL SAINT JEAN | HERIC | 44810 | FDJR-1726774-1 | TESSIER 0240120258/0771055692 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-27 à 09:30:00
44 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1726773 | D471818 LES ARCADES | 2 AV DE NANTES | AIGREFEUILLE SUR MAINE | 44140 | FDJR-1726773-1 | CAVE 0240066164/0681888989 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 15:00:00
45 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 627613 | D473538 LOUIS XVI | 92 RUE DU MARECHAL JOFFRE | NANTES | 44000 | FDJR-627613-1 | POTET 0240740295/0633051732 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-15 14:00:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-15 à 14:00:00
46 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1448717 | D357228 LE ST LU | 1 PL DES TILLEULS | SAINT LUMINE DE CLISSON | 44190 | FDJR-1448717-1 | PRAUD 0240970696/0672691292 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 11:00:00
47 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1464826 | D424610 LE SPORTING | 11 PL EGLISE | CHEFFES | 49125 | FDJR-1464826-1 | GARCIA 0241426149 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-20 à 11:15:00
48 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1562842 | D348235 LE ST JACQUES | 47 RUE ST JACQUES | ANGERS | 49000 | FDJR-1562842-1 | ALEXANDRE 0241481508/0685799189 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-28 10:00:00 | Oui | 2021-07-28 10:00:00 | [7 empty] | 2021-07-28 à 10:00:00
49 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1399656 | D435593 CAFE DE LA MAIRIE | 12 PLA DE L EGLISE | SAINT CLEMENT DE LA PLACE | 49370 | FDJR-1399656-1 | ROUSSEAU 0241779433/0769040232 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-16 09:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-16 à 09:30:00
50 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1474336 | D322781 A L ODA | 22 GRANDE RUE | BRISSAC LOIRE AUBANCE | 49320 | FDJR-1474336-1 | RAOUL 0241455845/0673959843 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-28 14:00:00 | Oui | 2021-07-28 14:00:00 | [7 empty] | 2021-07-28 à 14:00:00
51 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1418886 | D324517 CAFE TABAC ALIMENTATION MEIGNE | PLA DE L EGLISE | NOYANT VILLAGES | 49490 | FDJR-1418886-1 | RAIMBAULT 0241895806 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-23 à 10:00:00
52 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1699031 | D450097 COCCIMARKET | 20 RUE DE CONCISE | AHUILLE | 53940 | FDJR-1699031-1 | JONCOUR 0243689048/0623423575 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 09:00:00 | Oui | 2021-07-27 09:00:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
53 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1366263 | D342794 LA RENAISSANCE | 1 RUE DU HOUDON | CRISSE | 72140 | FDJR-1366263-1 | LETESSIER 0243254446/0680582497 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-28 à 09:00:00
54 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1345053 | D304791 LES CRINS DORES | 7 PLA DE L'EGLISE | NEUVILLE SUR SARTHE | 72190 | FDJR-1345053-1 | COPHIGNON 0243253114/0961232179 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 09:00:00 | Oui | 2021-07-27 09:00:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
55 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1385456 | D431115 LA SOURCE | 3 PLA DE L EGLISE | MONT SAINT JEAN | 72140 | FDJR-1385456-1 | JARRY 0243200604/0633565339 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-28 10:30:00 | Oui | 2021-07-28 10:30:00 | [7 empty] | 2021-07-28 à 10:30:00
56 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1698415 | D470182 CHEZ NONO | 7 RUE PRINCIPALE | JOUE L'ABBE | 72380 | FDJR-1698415-1 | EVENISSE 0243276137/0678959357 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-15 08:30:00 | Oui | 2021-07-15 08:30:00 | [7 empty] | 2021-07-15 à 08:30:00
57 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1524253 | D343758 PAUS CAFE | 100 RUE HENRI CHAMPION | LE MANS | 72000 | FDJR-1524253-1 | LE ROY 0243841431/0628403633 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-27 10:30:00 | Non
58 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 638531 | D477075 LE CENOMANE | 1 RUE DE SEYES | LE MANS | 72000 | FDJR-638531-1 | MARIN 0967752027/0964114662 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 11:00:00
59 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1528298 | D379298 LE VIEUX MOULIN | 5 PLA DE LA GRANDE COUR | LA CHAPELLE DU BOIS | 72400 | FDJR-1528298-1 | BARRE 0243710352 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 14:00:00
60 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1571940 | D238695 LE PETOULET | 29 RUE DES LAURIERS | MONTIGNE LE BRILLANT | 53970 | FDJR-1571940-1 | TAFFOREAU 0243983766/0787008128 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 10:30:00 | Oui | 2021-07-27 10:30:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 10:30:00
61 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1568909 | D366585 LE COLIBRI | 8 RUE DE LA GARE | LE GENEST SAINT ISLE | 53940 | FDJR-1568909-1 | BASLE 0243021186/0622691367 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-20 09:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-20 à 09:30:00
62 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1524594 | D324481 HOTEL DE LA GARE | 13 RUE DE LA PAIX | EVRON | 53600 | FDJR-1524594-1 | HALOUSE 0243016029/0677490582 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 14:00:00 | Oui | 2021-07-27 14:00:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 14:00:00
63 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 675972 | D231684 LA MARINE | 1 RUE ROBERT GLETRON | VAIGES | 53480 | FDJR-675972-1 | DERENNE 0243905011/0678491599 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 15:30:00 | Oui | 2021-07-27 15:30:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 15:30:00
64 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1592366 | D301953 L AME STRAM GRAM | 2 RUE DE LA MAIRIE | SOUILLE | 72380 | FDJR-1592366-1 | PASQUEREAU 0243276152 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | Injoignable | 2021-07-15 11:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-15 à 11:30:00
65 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 735334 | D378296 L EMBARCADERE | 14 RUE DU PASSEUR | FILLE | 72210 | FDJR-735334-1 | COSNUAU 0243871420/0661150349 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:00:00
66 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1653957 | D323304 LE ST RIGOMER | 11 RUE ST RIGOMER RIGOMER | SOULIGNE FLACE | 72210 | FDJR-1653957-1 | BAUDORRE 0243886767/0676446587 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-22 à 11:00:00
67 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1352932 | D427891 AU P TIT ROUEZIEN | 15 PLA DE L'EGLISE | ROUEZ | 72140 | FDJR-1352932-1 | MORTEAU 0243282779/0967622779 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-28 13:00:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-28 à 13:00:00
68 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1464953 | D289676 LE PAPYRUS | 105 RUE VALENCE | LE MANS | 72000 | FDJR-1464953-1 | PETITHOMME 0243820367/0967258205 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-20 à 09:00:00
69 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 630073 | D434630 LE DIPLOMATE | 71 RUE DE LA MARIETTE | LE MANS | 72000 | FDJR-630073-1 | PIERRE 0243844192/0683065432 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-20 11:00:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-20 à 11:00:00
70 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1002153 | D333165 LE MADISON | 15 RUE DU VIEUX BOURG | VILLEPERDUE | 37260 | FDJR-1002153-1 | LEFEVRE 0247261444/0679160188 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-13 10:30:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-13 à 10:30:00
71 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1472416 | D327633 BAR TABAC PRESSE | 7 RUE DES VIGNES DE RENAULT | DRUYE | 37190 | FDJR-1472416-1 | PINAULT 0247501390/0607637138 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-16 09:00:00 | Oui | 2021-07-16 09:00:00 | [7 empty] | 2021-07-16 à 09:00:00
72 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1483442 | D355336 BAR RESTAURANT L EVASION | 4 RTE DE CHINON | NOYANT DE TOURAINE | 37800 | FDJR-1483442-1 | ZORN 0247658248/0671452109 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-20 09:00:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-20 à 09:00:00
73 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1705838 | D476456 BAR TABAC LE CHANZY | 97 RUE DU GENERAL CHANZY | TOURS | 37000 | FDJR-1705838-1 | SIONG 0247399095/0688429795 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | Injoignable | 2021-07-28 09:00:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-28 à 09:00:00
74 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1405626 | D350034 MONCHATRE | 6 AVE 11 NOVEMBRE | BREHEMONT | 37130 | FDJR-1405626-1 | MONCHATRE 0247967026/0650754648 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-15 09:00:00 | Oui | 2021-07-15 09:00:00 | [7 empty] | 2021-07-15 à 09:00:00
75 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1472450 | D177261 BAR TABAC AU BON ACCUEIL | 55 RUE NATIONALE | CINQ MARS LA PILE | 37130 | FDJR-1472450-1 | LAMORINIERE 0971501154/0688654277 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-15 10:30:00 | Oui | 2021-07-15 10:30:00 | [7 empty] | 2021-07-15 à 10:30:00
76 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1434448 | D305460 VIVAL TABAC JOURNAUX | 17 PLA DE LA MAIRIE | SAINTE CECILE | 85110 | FDJR-1434448-1 | HERBRETEAU 0251065310/0251099011 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 13:30:00
77 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1389458 | D344737 BAR TABAC RESTO LE VENDEEN | 2 RUE DE LATTRE DE T | NIEUL LE DOLENT | 85430 | FDJR-1389458-1 | CAILLOT 0251079169/0663818161 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-13 13:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-13 à 13:30:00
78 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1577534 | D388839 CAFE DES SPORTS PRESSE SNACK | 6 PL FLANDRE DUNKERQUE | SAINT VINCENT SUR GRAON | 85540 | FDJR-1577534-1 | GOURAUD 0251053852/0625830634 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-13 09:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-13 à 09:30:00
79 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1347882 | D476199 BT LE LOAVAN | 2 RUE BAS RUET | SAINT PHILBERT DE BOUAINE | 85660 | FDJR-1347882-1 | PERNET SOLLIET 0251419526/0663121524 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-22 à 09:30:00
80 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1389459 | D319553 L AMI TEMPS | 3 GRANDE RUE | TRIAIZE | 85580 | FDJR-1389459-1 | BREDON 0244395156/0963264798 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-20 à 14:30:00
81 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1391689 | D457010 BAR TABAC JOURNAUX | 14 RUE DE L'EGLISE | SAINTE RADEGONDE DES NOYERS | 85450 | FDJR-1391689-1 | LEDOUX 0251286487/0689057464 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-20 à 11:30:00
82 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 734013 | D377821 LE TROQUET | 14 PLA STE AGATHE | SAINT MARTIN DES NOYERS | 85140 | FDJR-734013-1 | SIONNEAU 0251078801/0681049954 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 15:00:00
83 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1635836 | D451571 TABAC PRESSE EPICERIE | 7 RUE GEORGES CLEMENCEAU | BAZOGES EN PAREDS | 85390 | FDJR-1635836-1 | AGENEAU GROSOS 0251512221/0675428465 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-27 à 09:30:00
84 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1573586 | D167019 VIVAL TABAC ALIMENTATION | 13 RUE DU 8 MAI 1945 | VOUILLE LES MARAIS | 85450 | FDJR-1573586-1 | CHAUTEMPS 0251525692/0681242338 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-20 à 10:00:00
85 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1528148 | D435670 BAR TABAC PRESSE ALIM DES AMIS | 4 RTE DE ST ETIENNE | SAINT AUBIN LA PLAINE | 85210 | FDJR-1528148-1 | FAVARO 0251273578/0781162621 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-22 13:30:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-22 à 13:30:00
86 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1417999 | D430230 BAR EPICERIE SNACK LE RETRO | 12 RUE DU MARECHAL DE LATTRE | REAUMUR | 85700 | FDJR-1417999-1 | FAVRAUD 0251612359/0631540450 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-27 11:00:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-27 à 11:00:00
87 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1572013 | D374943 TABAC PRESSE ALIMENTATION | 20 RTE DE L OCEAN | VENDRENNES | 85250 | FDJR-1572013-1 | SORIN 0251661955/0965169459 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:30:00
88 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 675965 | D191667 TABAC PRESSE | 2 RUE DU 8 MAI | CORCOUE SUR LOGNE | 44650 | FDJR-675965-1 | BROSSARD 0240059562 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-22 11:00:00 | Oui | 2021-07-22 11:00:00 | [7 empty] | 2021-07-22 à 11:00:00
89 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1675170 | D448113 PROXI | 57 GRANDE RUE | L'HERMENAULT | 85570 | FDJR-1675170-1 | MOEURS 0251877762/0684400305 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-22 à 10:30:00
90 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1572592 | D449390 VOTRE MARCHE ALIMENTATION | 12 RUE DE LA DIORITE | LA MEILLERAIE TILLAY | 85700 | FDJR-1572592-1 | MELOT 0251647993/0685799241 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-27 à 13:30:00
91 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 657082 | D381150 LE CAFE DES HALLES | 6 RUE DE LA TRINITE | CHATEAUGIRON | 35410 | FDJR-657082-1 | MASSET 0299374070/0661166875 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 15:00:00
92 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1301672 | D375457 LE CODE BAR | 8 PL BOURG | SAINT AGATHON | 22200 | FDJR-1301672-1 | HERVE THOMAS 0296447351/0786038001 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-20 15:00:00 | Oui | 2021-07-20 15:00:00 | [7 empty] | 2021-07-20 à 15:00:00
93 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1376027 | D340575 TABAC CHEZ BEA | 22 PL DU 19 MARS | GLOMEL | 22110 | FDJR-1376027-1 | M LE CORRE 0296298978/0667001812 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-28 15:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-28 à 15:30:00
94 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1543943 | D377682 LE KREISKER | 2 RUE KREISKER | PLOUNEVEZ QUINTIN | 22110 | FDJR-1543943-1 | ABIVEN 0674206596/0616445318 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-27 09:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-27 à 09:30:00
95 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1343081 | D291851 BAR TABAC LA SOURCE | 6 RUE DES BARRIERES | PLEVIN | 22340 | FDJR-1343081-1 | LE FLOCH 0296296685/0645180150 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:00:00
96 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1429503 | D354157 LE SAINT PATRICK | 8 RUE DU PELEM | SAINT NICOLAS DU PELEM | 22480 | FDJR-1429503-1 | CROS 0256431174/0685595910 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 11:00:00 | Oui | 2021-07-27 11:00:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 11:00:00
97 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1480677 | D278002 AU PRE EN BULLE | 1 RUE DE L'ECOLE | PAULE | 22340 | FDJR-1480677-1 | PRE 0296296404/0632347649 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 10:30:00
98 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1720476 | D471239 AU BISTROT GOURMAND | 1 RUE DE L EGLISE | LA MALHOURE | 22640 | FDJR-1720476-1 | FOLIGNE 0296303518/0628630488 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 09:00:00 | Oui | 2021-07-27 09:00:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
99 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1359853 | D474565 LE TRISKELL | 9 RUE DE LA MAIRIE | PENGUILY | 22510 | FDJR-1359853-1 | ROUILLARD 0296302275/0615305043 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-27 10:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-27 à 10:30:00
100 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1477676 | D345029 LE VIRGIN BAR | 1 RUE DU PONT BESNIER | SAINT RIEUL | 22270 | FDJR-1477676-1 | GOFFETTE 0296341608/0610792895 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 13:00:00 | Oui | 2021-07-27 13:00:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 13:00:00
101 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1483000 | D383016 LE PARIS BREST | 18 RUE DES 31 MARTYRS | PLESTAN | 22640 | FDJR-1483000-1 | VIEILLE 0296341148/0683374731 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 14:30:00 | Oui | 2021-07-27 14:30:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 14:30:00
102 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1500138 | D416239 CHEZ STEPH | 3 RUE DU MENHIR LAMBALLE | LAMBALLE | 22400 | FDJR-1500138-1 | MORVAN 0296511975/0630924296 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-13 13:30:00 | Oui | 2021-07-13 13:30:00 | [7 empty] | 2021-07-13 à 13:30:00
103 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1572040 | D384455 LE RELAIS DE MARGOT | 4 RUE DE LA CHAISE A MARGOT MESLIN | LAMBALLE | 22400 | FDJR-1572040-1 | GROUAZEL 0296303861/0645754896 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-13 15:00:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-13 à 15:00:00
104 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1571985 | D324312 LE CHOUCHEN | LE BOURG | SAINT DENOUAL | 22400 | FDJR-1571985-1 | TOUBLANC 0296340606 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-13 09:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-13 à 09:30:00
105 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1588636 | D277765 L INSOMNIA | 3 PL DE L'EGLISE | LE MERZER | 22200 | FDJR-1588636-1 | GUERVILLY 0296449033 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-20 à 11:00:00
106 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1607079 | D286148 LE NEPTUNE | 9 RUE DE LA LIBERATION | HENANBIHEN | 22550 | FDJR-1607079-1 | M LE GOFF 0296315248/0977386308 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-28 15:00:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-28 à 15:00:00
107 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1696196 | D356371 TABAC PRESSE EPICERIE | 6 PL DE LA RESISTANCE | POMMERET | 22120 | FDJR-1696196-1 | TIREL 0296317897/0667783512 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 14:00:00 | Oui | 2021-07-27 14:00:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 14:00:00
108 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1716554 | D470290 LE BREIZH BAR | RUE DE L EGLISE | QUINTENIC | 22400 | FDJR-1716554-1 | GESREL 0296312096/0689778602 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | Injoignable | 2021-07-13 11:00:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-13 à 11:00:00
109 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1588657 | D377600 BAR DE LA FONTAINE | 30 RUE DE LA VIEILLE FONTAINE | PLUDUAL | 22290 | FDJR-1588657-1 | MELZASSARD 0296202560/0673881738 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 13:30:00
110 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1536620 | D365275 CHEZ L AMI | LE BOURG | GAUSSON | 22150 | FDJR-1536620-1 | LAMIRAUX 0296268907/0699941786 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Non | KO RDV | 2021-07-12 13:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-12 à 13:30:00
111 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1409484 | D133249 LA MI TEMPS | 36 RUE F JAFFRAIN | YFFINIAC | 22120 | FDJR-1409484-1 | TOQUET 0296726154 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 15:30:00 | Oui | 2021-07-27 15:30:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 15:30:00
112 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1357997 | D446731 LE COMPTOIR | 22 PL SAINT PIERRE | HENON | 22150 | FDJR-1357997-1 | M MARTIN 0296934735/0673340308 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-12 09:30:00 | Oui | 2021-07-12 09:30:00 | [7 empty] | 2021-07-12 à 09:30:00
113 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1509123 | D437810 LE PTI T DEPANNEUR | 5 RUE VIEUX CHENE | ROUILLAC | 22250 | FDJR-1509123-1 | MINGAM 0296849490/0661888374 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-26 15:30:00 | Oui | 2021-07-26 15:30:00 | [7 empty] | 2021-07-26 à 15:30:00
114 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1468197 | D227278 LE NAUTIL | 45 RUE DU 19 MARS 1962 | SAINT POTAN | 22550 | FDJR-1468197-1 | DESDOIT 0296837205/0679458930 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-28 13:30:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-28 à 13:30:00
115 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 741061 | D277163 AUX 20 SCENES | 20 RUE DE BREST | MORLAIX | 29600 | FDJR-741061-1 | LEBLANC 0298881716/0683433012 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
116 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 739157 | D352468 LE BARATIN | 6 RTE LE BOURG | BRUSVILY | 22100 | FDJR-739157-1 | DAVID 0296845067/0685446783 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-22 09:30:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-22 à 09:30:00
117 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1507475 | D142447 LE RENDEZ VOUS | 6 RUE DU CHATELET | AUCALEUC | 22100 | FDJR-1507475-1 | BUARD 0296394471/0602177964 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-22 15:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-22 à 15:00:00
118 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1587093 | D388411 L ESTAMINET | 9 PL DES GRANITIERS | BOBITAL | 22100 | FDJR-1587093-1 | LE RETIF 0296842866/0670405646 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-22 11:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-22 à 11:00:00
119 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1721212 | D473471 BAR DES SPORTS | 12 RUE ETIENNE DOLET | LANESTER | 56600 | FDJR-1721212-1 | DELAFOY 0297810021/0675264730 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-21 13:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-21 à 09:00:00
120 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1464859 | D329032 STERENN | 13 RUE PAUL LEROUX | NOSTANG | 56690 | FDJR-1464859-1 | M LE NY 0297657542/0608987999 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-15 11:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-15 à 09:00:00
121 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1637903 | D360985 LA CIGALE | RUE FONTAINE ST PIERRE | CADEN | 56220 | FDJR-1637903-1 | DUVAL 0297678542/0688933253 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-13 09:00:00 | Oui | 2021-07-13 09:00:00 | [7 empty] | 2021-07-13 à 09:00:00
122 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1477687 | D438012 LE TY LULU | 10 PL DE L'EGLISE | LIMERZEL | 56220 | FDJR-1477687-1 | THOMAZO 0297607432/0614145630 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-13 10:30:00 | Oui | 2021-07-13 10:30:00 | [7 empty] | 2021-07-13 à 10:30:00
123 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1571906 | D395533 O'BISTROT | 18 PL DE L EGLISE | ARZON | 56640 | FDJR-1571906-1 | LAINE 0297537030/0623153723 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-15 11:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-15 à 11:00:00
124 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1376263 | D264192 BAR TABAC | 1 AVE GAL DE GAULLE | BRANDERION | 56700 | FDJR-1376263-1 | FOHANNO 0297329020/0616611021 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-15 13:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-15 à 09:00:00
125 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1520120 | D473188 LE KALIPSO | 1 RUE DU PENHERS | BILLIERS | 56190 | FDJR-1520120-1 | LOCHU 0297455399/0629843996 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-15 13:30:00 | Oui | 2021-07-15 13:30:00 | [7 empty] | 2021-07-15 à 13:30:00
126 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1584756 | D379304 LA GRANDE AUBERGE | 4 RUE DE LA PAIX | PLUMERGAT | 56400 | FDJR-1584756-1 | POREE 0297576113/0662362848 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:00:00
127 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1709028 | D316391 LE TERMINUS | 9 RUE DE LA POINTE | PORT LOUIS | 56290 | FDJR-1709028-1 | POSTMA 0297824648 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-21 14:30:00 | Oui | 2021-07-21 14:30:00 | [7 empty] | 2021-07-21 à 09:00:00
128 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1439323 | D477851 LE TONO DU VILLAGE | LE BOURG | SAINT LAURENT SUR OUST | 56140 | FDJR-1439323-1 | SEZER 0297931791/0778128150 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-13 13:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-13 à 13:00:00
129 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1558698 | D306251 TRISKELL | 9 RUE DE BREST | PLOUDALMEZEAU | 29830 | FDJR-1558698-1 | LAMACHE 0298481622/0677033952 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-23 à 11:00:00
130 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1002150 | D343416 L HERMINE | 7 RUE DE LA MAIRIE | HANVEC | 29460 | FDJR-1002150-1 | HINGANT 0298219062/0662128016 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:00:00
131 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1478196 | D443412 LE WELCOME | RUE DE MORLAIX | GARLAN | 29610 | FDJR-1478196-1 | DESHAYES 0298791056/0665020379 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-27 13:30:00 | Oui | 2021-07-27 13:30:00 | [7 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
132 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 721109 | D32354 LE CAPRICORNE | 15 RUE DE PONT L'ABBE | POULDREUZIC | 29710 | FDJR-721109-1 | GUICHAOUA 0298544006/0660679381 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-15 09:00:00 | Oui | 2021-07-15 09:00:00 | [7 empty] | 2021-07-15 à 09:00:00
133 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1436455 | D408690 BAR TABAC LE RELAIS | 20 GRAND RUE | TREOGAT | 29720 | FDJR-1436455-1 | PRIOL 0298877971/0616582430 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-15 10:30:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-15 à 09:00:00
134 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 722415 | D401790 LE KORRIGAN | 2 RUE DE KERHARO | PLOGASTEL SAINT GERMAIN | 29710 | FDJR-722415-1 | LALEVEE 0298915501/0606998923 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-15 13:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-15 à 09:00:00
135 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1706350 | D474661 LE COMMERCE | 8 RUE DE PONT L ABBE | TREMEOC | 29120 | FDJR-1706350-1 | LE MOAL 0298942087/0659144574 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-28 à 09:00:00
136 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1662147 | D435896 LE MALAMOCK II | 9 PLA DE LA CALE | ILE TUDY | 29980 | FDJR-1662147-1 | LANVOC 0298564334/0676544242 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-28 à 09:00:00
137 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 687926 | D392451 LA CIVETTE | 1 RUE MARECHAL LECLERC | SERVON SUR VILAINE | 35530 | FDJR-687926-1 | MOUAZE 0299001714/0618703401 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | [12 empty] | 2021-07-29 à 11:00:00
138 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1716547 | D471441 LE JAVA S | 3 RUE DE RENNES | QUEDILLAC | 35290 | FDJR-1716547-1 | AUVRAY 0609928238/0615843343 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:23 | Oui |  | 2021-07-13 09:30:00 | Oui | 2021-07-13 09:30:00 | [7 empty] | 2021-07-13 à 09:30:00
139 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1386084 | D343553 CAFE DES SPORTS LANGON | 13 G R LE BOURG | LANGON | 35660 | FDJR-1386084-1 | VENTROUX 0299086408/0786092301 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-21 11:00:00 | Oui | 2021-07-21 11:00:00 | [7 empty] | 2021-07-21 à 11:00:00
140 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1608563 | D381141 LE BISTROT | GR BRAIN | LA CHAPELLE DE BRAIN | 35660 | FDJR-1608563-1 | NAEL 0681869159/0967503972 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-21 13:30:00 | Oui | 2021-07-21 13:30:00 | [7 empty] | 2021-07-21 à 13:30:00
141 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1573951 | D393792 L AUBERGE DES 4 SAISONS | 2 PL DE L EGLISE | MEDREAC | 35360 | FDJR-1573951-1 | M TROCHET 0981089835/0967319920 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-13 11:00:00 | Oui | 2021-07-13 11:00:00 | [7 empty] | 2021-07-13 à 11:00:00
142 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1726778 | D471717 CHEZ TITI | 11 RUE DU GRANIT | CHAUVIGNE | 35490 | FDJR-1726778-1 | ZIDEE 0299178294/0612656633 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Non | KO RDV | 2021-07-27 11:00:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-27 à 11:00:00
143 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1597592 | D396313 LE KF | 20 RTE DE REDON | GUICHEN | 35580 | FDJR-1597592-1 | CHARPENTIER 0299221358/0667736706 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-29 à 15:00:00
144 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1686978 | D476564 LE P TY COMPTOIR | RUE JEAN MORIN | GAHARD | 35490 | FDJR-1686978-1 | GOGLY GOHIER 0299395397/0637611112 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 15:00:00
145 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1360453 | D328470 LE PADDOCK GUICHEN | 33 RUE DE FAGUES | GUICHEN | 35580 | FDJR-1360453-1 | MONVOISIN 0299570317/0680469515 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24
146 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1348509 | D207297 CHAUSSIS PROXI | 5 PLA DE L'EGLISE | SAINT MARTIN SUR OUST | 56200 | FDJR-1348509-1 | CHAUSSIS 0299915469/0965016791 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-15 15:30:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-15 à 15:30:00
147 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1636916 | D361241 LE MARIGNY | 59 RUE MARECHAL FOCH | LORIENT | 56100 | FDJR-1636916-1 | LEFEVRE 0297210964/0960400352 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-21 11:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-21 à 09:00:00
148 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1669126 | D439574 LE MARTRAY | 12 PL DU GENERAL DE GAULLE | MATIGNON | 22550 | FDJR-1669126-1 | MME PRIME 0296410101/0684136403 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-28 11:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-28 à 11:00:00
149 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1625790 | D412170 L HIPPOCAMPE | 2 RUE GRAND RUE | PLURIEN | 22240 | FDJR-1625790-1 | CARLO 0296706724/0674287684 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Non | KO RDV | 2021-07-28 09:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-28 à 09:30:00
150 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 715077 | D471859 LE CHALET | 123 RUE DU LEGUE | SAINT BRIEUC | 22000 | FDJR-715077-1 | DECATHERAUD 0296334060/0678885518 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-28 à 10:30:00
151 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1638845 | D347621 LE RELAX | 5 RUE GARE | CORLAY | 22320 | FDJR-1638845-1 | FONTAINE 0296294003/0665684138 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 15:00:00
152 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1387260 | D389323 L ANDELOIS | 8 RUE ABBE HINGANT | ANDEL | 22400 | FDJR-1387260-1 | JUEST 0296310291/0650302159 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-28 à 09:00:00
153 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 741157 | D298892 AUBERGE DES 4 CHATEAUX | 12 RUE D'AZAY LE RIDEAU | LIGNIERES DE TOURAINE | 37130 | FDJR-741157-1 | COPPIN 0247967220/0641761395 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-21 09:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-21 à 09:00:00
154 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 631378 | D348432 BAR TABAC PMU | 4 RUE STE RADEGONDE | TOURS | 37000 | FDJR-631378-1 | ROTTIER 0247541912/0630930388 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
155 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1359856 | D430670 BAR TABAC PRESSE | 1 QUAI PAUL BERT | TOURS | 37000 | FDJR-1359856-1 | BAZANTE 0247412663/0659846546 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 10:30:00
156 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 623181 | D470506 LE PALISSY | 18 RUE BERNARD PALISSY | TOURS | 37000 | FDJR-623181-1 | NICAUD 0247053316/0689680644 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-28 10:30:00 | Oui | 2021-07-28 10:30:00 | [7 empty] | 2021-07-28 à 10:30:00
157 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 643853 | D405510 LE BOURNY | 25 PLA DE LA COMMUNE | LAVAL | 53000 | FDJR-643853-1 | PLANCHAIS 0243681765/0683561995 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-22 09:00:00 | Oui | 2021-07-22 09:00:00 | [7 empty] | 2021-07-22 à 09:00:00
158 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 717147 | D42866 LE CHIQUITO | 25 RUE NATIONALE | SAINT GEORGES SUR LOIRE | 49170 | FDJR-717147-1 | GIROUD 0241391396/0674717042 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-28 à 15:30:00
159 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 739142 | D336641 PROXI FENEU | PLA DE LA MAIRIE | FENEU | 49460 | FDJR-739142-1 | FOURNIER 0241320698/0964077712 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-20 09:30:00 | Oui | 2021-07-20 09:30:00 | [7 empty] | 2021-07-20 à 09:30:00
160 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1645574 | D432334 BREST MEM | 33 RUE ST MARC | BREST | 29200 | FDJR-1645574-1 | GERMAIN 0229636208/0608371490 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-21 13:00:00 | Oui | 2021-07-21 13:00:00 | [7 empty] | 2021-07-21 à 09:00:00
161 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1853296 | D475559 LE NEMROD | 13 RUE DE L HARTELOIRE | BREST | 29200 | FDJR-1853296-1 | JACOB MICHEL 0622445449/0298464778 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-21 09:00:00 | Oui | 2021-07-21 09:00:00 | [7 empty] | 2021-07-21 à 09:00:00
162 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1779649 | D475903 LE ROYAL | SQUARE A COMBATTANTS AFRIQUE NORD | MANOSQUE | 4100 | FDJR-1779649-1 | GRANIER 0626365255/0492747970 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-15 15:30:00 | Oui | 2021-07-15 15:30:00 | [7 empty] | 2021-07-15 à 15:30:00
163 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 737220 | D240774 BAR TABAC ANNOT | PLA DU REVELLY | ANNOT | 4240 | FDJR-737220-1 | PECQUERIE 0492833164/0689957113 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-21 09:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-21 à 09:00:00
164 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 737218 | D441670 BAR TABAC LE PROVENCE | CRS ARISTIDE BRIAND | CERESTE | 4280 | FDJR-737218-1 | FERRANDO 0492790021/0603432061 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-15 14:00:00 | Oui
165 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1275804 | D337780 BAR DES AMIS | LE VILLAGE | BARREME | 4330 | FDJR-1275804-1 | LOZATO 0492325460/0682091349 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-16 13:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-16 à 13:00:00
166 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1548189 | D381147 L ETAPE | LA BEGUDE | BRAS D'ASSE | 4270 | FDJR-1548189-1 | NAZE 0492372127/0675741399 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-16 09:00:00 | Oui | 2021-07-16 09:00:00 | [7 empty] | 2021-07-16 à 09:00:00
167 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1577501 | D223110 BAR TABAC LES DRAILLES | LE VILLAGE | SELONNET | 4140 | FDJR-1577501-1 | BLANC 0492350829 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-22 09:00:00 | Oui | 2021-07-22 09:00:00
168 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1577527 | D475032 TABAC PRESSE | 3 PL ELOI PIN | MEZEL | 4270 | FDJR-1577527-1 | NECIB 0492322126/0650755171 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-16 14:30:00 | Oui | 2021-07-16 14:30:00 | [7 empty] | 2021-07-16 à 14:30:00
169 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1577505 | D420810 LE PANIER DE LAURA | LE VILLAGE | BRAS D'ASSE | 4270 | FDJR-1577505-1 | RAYROLLES 0492354797/0649380858 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Non | KO RDV | 2021-07-16 10:30:00 | Non | [8 empty] | 2021-07-16 à 10:30:00
170 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1713458 | D470267 CAFE DE FRANCE | PL SAINTE ANNE | THOARD | 4380 | FDJR-1713458-1 | FERREIRA ARSENIO 0492347472/0669979750 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-22 10:30:00 | Oui | 2021-07-22 10:30:00 | [7 empty] | 2021-07-22 à 10:30:00
171 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1359858 | D389813 TABAC ALIMENTATION | RTE DE SISTERON | CRUIS | 4230 | FDJR-1359858-1 | LJIKAJ 0492770083/0675019439 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-15 10:00:00 | Oui | 2021-07-15 10:00:00 | [7 empty] | 2021-07-15 à 10:00:00
172 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1268730 | D154953 BAR DES VOYAGEURS | PL DU SERRE | SAINT MICHEL L'OBSERVATOIRE | 4870 | FDJR-1268730-1 | CHABAUD 0492766369/0686827325 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-15 11:30:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-15 à 11:30:00
173 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1602306 | D193484 TABAC PROXI | RTE DE THORAME | COLMARS | 4370 | FDJR-1602306-1 | MME DRUART 0492835269/0684231552 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-21 10:30:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-21 à 10:30:00
174 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1261155 | D179350 TABAC PRESSE LE SUISSE | QU VIERARON | VILLARS COLMARS | 4370 | FDJR-1261155-1 | JAUFFRET 0492834932/0979735400 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-21 13:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-21 à 13:00:00
175 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1165368 | D380951 A LA PERCE NEIGE | PL DE LA COOPERATIVE LA CONQUE | ALLOS | 4260 | FDJR-1165368-1 | SERRE REYNAUDO 0492830108/0675110672 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-21 15:30:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-21 à 15:30:00
176 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1213002 | D301034 LE CENTRAL | 40 RUE DE NANTES | LA PLANCHE | 44140 | FDJR-1213002-1 | VIZIR 0240319430/0615467584 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:30:00
177 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1123746 | D385550 LE GALLUS | 8 RUE DE LA BARRIERE | VER LES CHARTRES | 28630 | FDJR-1123746-1 | DE PINHO SOARES 0237264962/0625305622 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-26 à 09:00:00
178 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1267952 | D438610 TABAC PRESSE DU VIGNOBLE | 4 B PL DE L'EGLISE | MAISDON SUR SEVRE | 44690 | FDJR-1267952-1 | LERAY 0240331469/0679555523 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-29 à 13:30:00
179 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1190412 | D392291 L ATLANTIC | 4 PL EGLISE | LA CHEVALLERAIS | 44810 | FDJR-1190412-1 | DENIS 0645054188 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 11:00:00
180 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1259553 | D130547 LE MARIGNY | 54 RUE JULES GUITTON | ANGERS | 49000 | FDJR-1259553-1 | DELANOE 0760295454/0698554056 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-28 à 11:30:00
181 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1284058 | D388797 LE GUIERCHOIS | 2 RUE PRINCIPALE | LA GUIERCHE | 72380 | FDJR-1284058-1 | JARRIER 0243276114/0961665087 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-15 10:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-15 à 10:00:00
182 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1187879 | D470991 CAFE DU MIDI | 27 RTE NATIONALE | CHAUFOUR NOTRE DAME | 72550 | FDJR-1187879-1 | GUY 0243572007/0679926680 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:00:00
183 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1253502 | D388799 LE BOOTZ | 45 RUE DE LA FILATURE | LAVAL | 53000 | FDJR-1253502-1 | M SAVINEL 0640751274 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-12 09:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-12 à 09:00:00
184 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1293956 | D329290 LE LION D OR | 7 PL DE L'EGLISE | TORCE EN VALLEE | 72110 | FDJR-1293956-1 | QUAGGIO 0243294623/0632615927 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-29 à 11:00:00
185 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1265649 | D358226 BAR TABAC CHEZ CHRISTOPHE | 24 AV DE LA REPUBLIQUE | SEPMES | 37800 | FDJR-1265649-1 | ARNOUX 0247654881/0635903145 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-22 09:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-22 à 09:00:00
186 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1114910 | D280785 CAFE DES SPORTS | 16 GRANDE RUE | VALENCISSE | 41190 | FDJR-1114910-1 | THEVENIN 0254700672/0678005987 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:00:00
187 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1411299 | D354156 BAR TABAC DE L ARGOAD | 1 PL ST LAURENT | SAINT GILLES PLIGEAUX | 22480 | FDJR-1411299-1 | DAJIC 0296290595/0688018118 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 13:30:00
188 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1280978 | D226560 CHEZ JB | 3 RUE DE LA FONTAINE | PLENEE JUGON | 22640 | FDJR-1280978-1 | M BENOIT 0296318063/0961321446 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
189 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1266420 | D208016 LA BELLE ETOILE | 26 RUE D'ARMOR | PABU | 22200 | FDJR-1266420-1 | ILLIEN 0296437366/0673175897 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-20 13:30:00 | Oui | 2021-07-20 13:30:00 | [7 empty] | 2021-07-20 à 13:30:00
190 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1284250 | D240115 LE TRELIVAN | 10 RUE CENTRE | TRELIVAN | 22100 | FDJR-1284250-1 | LEBARBIER 0296391630/0665466036 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-22 13:30:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-22 à 13:30:00
191 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1176618 | D472396 LA FRAICH HEURE | LES FRAICHES | EREAC | 22250 | FDJR-1176618-1 | MORICE 0296866365/0629146640 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 10:30:00
192 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1284238 | D132675 TABAC | 42 RUE DE GAULLE | SAINTE ANNE D'AURAY | 56400 | FDJR-1284238-1 | MME LE GURUN 0297577143 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:00:00
193 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1506747 | D444232 LE CLAM | 52 RUE PASTEUR | LE BONO | 56400 | FDJR-1506747-1 | M TORCHEUX 0297578892/0671287846 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
194 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1292635 | D350261 THOMI | 17 PL DE L'EGLISE | PLOUGOUMELEN | 56400 | FDJR-1292635-1 | MME LIREUX 0297578006/0698792162 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
195 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1187889 | D207930 RHUYS BAR | 1 RTE DU MENEZ | SARZEAU | 56370 | FDJR-1187889-1 | GALL 0297673338 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-16 09:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-16 à 09:00:00
196 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1231234 | D476670 LA SOURIS VERTE | 57 RUE DE LA PORTE | BREST | 29200 | FDJR-1231234-1 | MME LE PROVOST 0963628419/0683183631 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-21 11:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-21 à 09:00:00
197 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1216104 | D290791 L ETRIER | LE BOURG | SAINT DIVY | 29800 | FDJR-1216104-1 | CORRE 0298202085/0671662598 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
198 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1260977 | D387159 LE BAROC H | 5 PL DE L'EGLISE | SAINT URBAIN | 29800 | FDJR-1260977-1 | SALIOU 0298250000/0770274097 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:00:00
199 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1293951 | D243234 LA P TITE BOUFFE | 1 RUE SOURCES | SAINT HILAIRE DES LANDES | 35140 | FDJR-1293951-1 | MME MOREL 0299988041/0623035846 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24
200 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1248102 | D311503 CAFE DES SPORTS MERNEL | RTE PRINCIPALE | MERNEL | 35330 | FDJR-1248102-1 | EDET 0299349184/0977785997 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24
201 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1282709 | D372693 LE SYMPATIC BAR LASSY | 2 RTE DE LA MAIRIE | LASSY | 35580 | FDJR-1282709-1 | THOMAS 0299323137/0687181302 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24
202 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1253643 | D472899 LE SPORTING BAR | 1 RUE SEMNON | LA BOSSE DE BRETAGNE | 35320 | FDJR-1253643-1 | HALTCHAZIAN 0299446221/0603570723 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-12 09:30:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-12 à 09:30:00
203 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1248304 | D471384 LE FORBAN | 8 RUE ST NICOLAS | SENS DE BRETAGNE | 35490 | FDJR-1248304-1 | ROUSSEL 0299457990/0963274716 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 13:30:00
204 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1190674 | D134085 BAR DE L HOTEL DE VILLE | 7 RUE ONFFROY DE LA ROSIERE | SIXT SUR AFF | 35550 | FDJR-1190674-1 | BOUCHER 0299700246/0961010517 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-21 15:00:00 | Oui | 2021-07-21 15:00:00 | [7 empty] | 2021-07-21 à 15:00:00
205 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1725160 | D471294 LE FEROLLIOT | 15 RTE DE SANDILLON | FEROLLES | 45150 | FDJR-1725160-1 | DUPLAA 0238473692/0678727028 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-20 09:00:00 | Oui | 2021-07-20 09:00:00 | [7 empty] | 2021-07-20 à 09:00:00
206 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1119656 | D368233 BAR DU RIO | 66 RUE DU FAUBOURG SAINT GERMAIN | SULLY SUR LOIRE | 45600 | FDJR-1119656-1 | FRANCE 0238363105/0610551751 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-21 09:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-21 à 09:00:00
207 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 638397 | D405391 TABAC PRESSE LOTO DES CHAISES | 55 RUE DES AGATES | SAINT JEAN DE LA RUELLE | 45140 | FDJR-638397-1 | ROUX 0783213236 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
208 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 623187 | D387630 LE DROP | 50 RUE DE BOURGOGNE | ORLEANS | 45000 | FDJR-623187-1 | BENET 0980787732/0678865564 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-27 à 09:00:00
209 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1461046 | D347377 LE BARABOU | 1 PLA DU BOURG | BOU | 45430 | FDJR-1461046-1 | GAUDARD 0238914601/0686374744 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-28 à 09:00:00
210 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 1705842 | D456734 SIM'SERVICES | 23 RUE DE MONTFORT | NEUVILLE AUX BOIS | 45170 | FDJR-1705842-1 | SIMARD 0983910043/0650230329 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:00:00
211 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 623188 | D297277 LE BRAZZA | 115 RUE BANNIER | ORLEANS | 45000 | FDJR-623188-1 | GUICHETEAU 0238537410/0962573789 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente interne | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-13 09:00:00 | Oui | [8 empty] | 2021-07-13 à 09:00:00
212 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 698798 | D319350 LE RELAX | 7 PLA DE LA MAIRIE | INGRE | 45140 | FDJR-698798-1 | MONTEIRO 0234084309/0617287930 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Go pour inter. prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | Oui |  | 2021-07-15 09:00:00 | Oui | 2021-07-15 09:00:00 | [7 empty] | 2021-07-15 à 09:00:00
213 | FDJR | FDJ ROUTEURS |  |  | BRONZE | Pose routeur | PILOTE INDUSTRIEL | 730551 | D344691 CHEZ THIERRY | JULES CESAR INTERMARCHE LES MONTOIR | GIEN | 45500 | FDJR-730551-1 | NICOLAS 0665236835 |  |  | Travaux (Crï¿½ation) | Attente date prestataire | 2021-06-14 08:00:24 | [12 empty] | 2021-07-29 à 09:00:00